## X
task | task name | stage | resource type req | selected option | selected duration
A_1 | 1 | 1 | ['foreman'] | 0 | 4
A_2 | 2 | 1 | ['foreman'] | 0 | 38
A_3 | 3 | 1 | ['foreman'] | 0 | 45
A_4 | 4 | 1 | ['foreman'] | 0 | 12
A_5 | 5 | 2 | ['foreman', 'unskilled'] | 1 | 7
A_6 | 6 | 2 | ['unskilled'] | 0 | 8
A_7 | 7 | 2 | ['foreman'] | 0 | 12
A_8 | 8 | 2 | ['foreman'] | 0 | 10
A_9 | 9 | 2 | ['unskilled'] | 0 | 2
A_10 | 10 | 2 | ['foreman'] | 0 | 10
A_11 | 11 | 2 | ['foreman', 'unskilled'] | 1 | 24
B_1 | 1 | 1 | ['foreman'] | 0 | 4
B_2 | 2 | 1 | ['foreman'] | 0 | 39
B_3 | 3 | 1 | ['foreman'] | 0 | 43
B_4 | 4 | 1 | ['foreman'] | 0 | 12
B_5 | 5 | 2 | ['foreman', 'unskilled'] | 1 | 7
B_6 | 6 | 2 | ['unskilled'] | 0 | 8
B_7 | 7 | 2 | ['foreman'] | 0 | 13
B_8 | 8 | 2 | ['foreman'] | 0 | 10
B_9 | 9 | 2 | ['unskilled'] | 0 | 2
B_10 | 10 | 2 | ['foreman'] | 0 | 10
B_11 | 11 | 2 | ['foreman'] | 0 | 36
C_1 | 1 | 1 | ['foreman'] | 0 | 4
C_2 | 2 | 1 | ['foreman'] | 0 | 36
C_3 | 3 | 1 | ['foreman'] | 0 | 47
C_4 | 4 | 1 | ['foreman'] | 0 | 12
C_5 | 5 | 1 | ['foreman'] | 0 | 10
C_6 | 6 | 2 | ['unskilled'] | 0 | 8
C_7 | 7 | 2 | ['foreman'] | 0 | 12
C_8 | 8 | 2 | ['foreman'] | 0 | 10
C_9 | 9 | 2 | ['unskilled'] | 0 | 2
C_10 | 10 | 2 | ['foreman'] | 0 | 10
C_11 | 11 | 2 | ['foreman'] | 0 | 33

## Y
worker | stage | number of station | team cost | stage team cost
1 | 1 | 1 | 50 | 50
2 | 1 | 1 | 50 | 50
2 | 2 | 1 | 50 | 50
4 | 2 | 1 | 30 | 30

## T
task | task name | start time
A_1 | 1 | 0
A_2 | 2 | 4
A_3 | 3 | 0
A_4 | 4 | 45
A_5 | 5 | 0
A_6 | 6 | 7
A_7 | 7 | 7
A_8 | 8 | 19
A_9 | 9 | 19
A_10 | 10 | 29
A_11 | 11 | 39
B_1 | 1 | 0
B_2 | 2 | 4
B_3 | 3 | 0
B_4 | 4 | 43
B_5 | 5 | 0
B_6 | 6 | 7
B_7 | 7 | 7
B_8 | 8 | 20
B_9 | 9 | 20
B_10 | 10 | 30
B_11 | 11 | 40
C_1 | 1 | 0
C_2 | 2 | 0
C_3 | 3 | 4
C_4 | 4 | 51
C_5 | 5 | 36
C_6 | 6 | 0
C_7 | 7 | 0
C_8 | 8 | 12
C_9 | 9 | 12
C_10 | 10 | 22
C_11 | 11 | 32

## A
worker | task | stage
1 | A_1 | 1
1 | A_2 | 1
1 | A_4 | 1
1 | B_3 | 1
1 | B_4 | 1
1 | C_1 | 1
1 | C_3 | 1
1 | C_4 | 1
2 | A_3 | 1
2 | A_4 | 1
2 | A_5 | 2
2 | A_7 | 2
2 | A_8 | 2
2 | A_10 | 2
2 | A_11 | 2
2 | B_1 | 1
2 | B_2 | 1
2 | B_4 | 1
2 | B_5 | 2
2 | B_7 | 2
2 | B_8 | 2
2 | B_10 | 2
2 | B_11 | 2
2 | C_2 | 1
2 | C_4 | 1
2 | C_5 | 1
2 | C_7 | 2
2 | C_8 | 2
2 | C_10 | 2
2 | C_11 | 2
4 | A_5 | 2
4 | A_6 | 2
4 | A_9 | 2
4 | A_11 | 2
4 | B_5 | 2
4 | B_6 | 2
4 | B_9 | 2
4 | C_6 | 2
4 | C_9 | 2

## N
stage | number of station
1 | 1
2 | 1